## Hoja1
Tareas | Estimado (horas) | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total Horas
Tarea 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8
Tarea 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8
Tarea 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
Tarea 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6
Tarea 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7
Tarea 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8
Tarea 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5
Tarea 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8
Horas reales restantes | 54 | 38 | 30 | 30 | 11 | 0
Horas Estimadas restantes | 54 | 43.2 | 32.4 | 21.6 | 10.8 | 0
Avance minimo | 10.8